PowerPico 复刻项目

具体实施方案

从官方基线复现到自主分阶段实现

| 文档版本 | v1.2 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年9月5日 |
| 适用硬件 | PowerPico STM32F411CEU6 实物板 |
| 当前起点 | 官方 Bootloader 与 App 已恢复，基本功能已验证 |
| 编制依据 | 修订版指导书、开源工程 v1.1.7、当前实机测试记录 |
| 整理 | 小C同学 × BOSS |

执行原则：每次只推进一个可验证闭环；通过后再合入下一阶段。

文档使用说明

这份文件是复刻阶段的执行手册。原指导书负责解释项目全貌和关键原理，本方案负责安排实际工作：先看什么、自己实现什么、怎样验证、留下哪些证据、失败后退回哪一步。实施时以阶段编号 S0、S1、S2、S2.5、S3～S13 为主线，不建议跨阶段同时改多个模块。

结果标签

| 标签 | 含义 | 本方案中的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 已验证 | BOSS 已在当前实物板完成并观察到结果 | 可作为后续回归基线 |
| 代码证据 | 已从开源工程的真实文件、常量或调用链核对 | 可作为实现对照，但仍需自己的实机验证 |
| 待验证 | 受转接板、PPS 电源、负载条件限制，当前无法闭环 | 允许先实现，最终验收暂不签字 |
| 建议 | 结合工程风险给出的执行方法 | 不是原项目作者的硬性规定 |

章节索引

| 章节 | 内容 | 使用时机 |
| --- | --- | --- |
| 1～4 | 目标、现状、架构、工作区 | 开工前读一遍 |
| 5 | S0、S1、S2、S2.5、S3～S13 逐阶段实施 | 每次开发只打开当前阶段 |
| 6 | 测试矩阵与仪器方法 | 准备验收时使用 |
| 7 | 周末排期与记录模板 | 安排每周工作、写日志 |
| 8～10 | 风险、最终验收、源码索引 | 遇到问题或准备收尾时使用 |

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-05 | 首次形成具体复刻执行方案；同步当前实机验证、PPS 设备缺口、Bootloader 与 Sector3 的真实边界 |
| v1.1 | 2026-09-06 | 明确本板无串口预留，前期调试与测量数据显示统一走 LCD 底层驱动（不移植 LVGL）；强调 S5～S7 测量量程优先实现，S10 LVGL 在测量功能通过后再移植；同步更新 S2/S4/S5/S6/S7/S10 任务、测试矩阵和风险表 |
| v1.2 | 2026-09-06 | 新增 S2.5 USB 与恢复通道验证；明确 Keil 直调与 Bootloader/YMODEM 下载边界；同步测试矩阵、周末排期和立即执行清单。 |

1 项目目标与完成边界

1.1 最终目标

在不直接复制完整官方工程的前提下，按模块重新搭建 STM32F411CEU6 应用工程和 Bootloader 工程，最终恢复 PowerPico 的测量、显示、USB 上位机、PD 固定档、PPS 调节、参数保存和 YMODEM 升级功能。每个模块都要能说明输入、输出、运行时机和验证方法。

1.2 本轮不做的事情

不在本文中编写或替用户生成业务代码。本文只给实施顺序、文件边界、验证方法和交付物。

不把官方单 App 升级方案描述成 A/B 双分区或自动回滚。当前 Bootloader 只有一个 App 区。

PPS 模块、双头 Type-C 线、Type-C 转接板未到货前，不把 PPS 步进、带载精度和自动量程标为完成。

不在复刻初期修改硬件原理图、PCB 或协议。先按现有板卡做软件复现，再决定是否二次设计。

1.3 完成定义

| 层级 | 完成条件 |
| --- | --- |
| 功能完成 | 板端 UI、测量链路、USB 数据、固定 PD、PPS、设置保存和升级流程均通过规定测试 |
| 工程完成 | 源码可从干净目录编译；App 链接地址正确；Bootloader 与 App 可独立构建和烧录 |
| 验证完成 | 关键结果有照片、串口或上位机记录、测量表格和固件哈希，不只依赖“看起来能跑” |
| 讲解完成 | 能按真实调用链说明 ADC、自动量程、USB、PD 和 Bootloader，能够解释单 App 方案的限制 |

2 当前基线

2.1 已完成的实机验证

| 项目 | 当前结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 整片擦除后恢复 | 已重新烧录官方 Bootloader，再通过升级流程写入 App | 已验证 |
| 板端运行 | 可正常开机，屏幕显示正常，菜单可进入 | 已验证 |
| USB 上位机 | PowerPico Client 可连接并显示实时波形 | 已验证 |
| 固定 PD | 5V、9V、15V、20V 可协商；12V 无法到达 | 已验证；12V 与适配器未提供该固定 PDO 相符 |
| PPS | 当前小米 33W 适配器进入固定 PD 页面，未进入 PPS 页面 | 待 PPS 电源模块与双 C 口线到货后验证 |
| 带载测量 | 缺少 Type-C 转接板，尚未接已知负载 | 待验证 |
| 精度和校准 | 未用标准负载形成各量程误差表 | 待验证 |

2.3 Flash 真实边界

| 区域 | 地址范围 | 大小 | 谁写入 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bootloader | 0x08000000～0x0800BFFF | 48 KB | ST-Link 或 Bootloader 工程输出 | 启动、校验、YMODEM 接收、跳转 |
| 升级信息区 Sector3 | 0x0800C000～0x0800FFFF | 16 KB | Bootloader 在 App 接收成功后写入 | 保存 16 字节 UpgradeInfo_t，其余空间未作为第二 App |
| App | 0x08010000～0x0807FFFF | 448 KB | Bootloader/YMODEM 或 ST-Link 指定地址 | PowerPico 主程序 |

代码证据：Bootloader 链接区为 0x08000000、48 KB；App 链接区为 0x08010000、448 KB。独立的 Bootloader HEX 不包含 Sector3 的升级信息，也不包含 App。升级信息由 USB_Download() 成功接收固件后生成并写入。

3 系统架构与主调用链

3.2 测量数据链

1.  TIM2 以 10 kHz 节拍触发 ADC1 扫描 5 个通道。

2.  DMA2_Stream0 以循环模式写入 20×5 个半字缓冲；前后两个半区各包含 10 组采样。

3.  ADC 半满/全满回调只设置 MessageSendTask 的线程标志。

4.  MessageSendTask 调用 Process_ADC_Chunk()，完成量程选择、差分参考、数据打包和统计更新。

5.  原始包经 USB CDC 发给上位机；平均电压和电流经 PowerDataQueue 发给 LVGL 任务。

关键理解：源码使用的是循环 DMA 缓冲区的半传输和全传输回调，不是 DMA 硬件双缓冲 DBM。复刻时应保持这个说法。

3.3 PD 数据链

1.  UI 将开始、停止、固定档或 PPS 设置写入 PD_cmd_MessageQueue。

2.  PDUFPTask 控制 CC 接入，初始化协议，并周期调用 FUSB302 状态机。

3.  协议收到 Source_Capabilities 后选择 PDO/APDO，发送 Request，等待 Accept 与 PS_RDY。

4.  状态为 PD_STATE_SUCCESS_PPS 时进入 PPS 页面；状态为 PD_STATE_SUCCESS_FIXED 时进入固定档页面。

5.  固定档按钮表示期望上限。若适配器没有对应档位，协议会选择可用能力，不保证界面按钮数值一定被电源支持。

3.4 升级数据链

1.  Bootloader 启动后从 0x0800C000 读取 UpgradeInfo_t。

2.  升级时先擦除 App 区，再由 Ymodem_Receive() 将 bin 写到 0x08010000。

3.  接收成功后计算 App CRC32，并把 magic、状态、大小和 CRC32 写入 Sector3。

4.  下次启动重新计算 CRC32；通过后设置 MSP，并跳到 App 复位入口。

5.  这是单 App 设计。升级中断可能导致 App 不可启动，需要再次升级或用 ST-Link 恢复。

4 工作区与版本管理

4.1 建议目录

| 目录 | 用途 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| 00_reference | 原指导书、原理图、作者说明、实测照片 | 只读，禁止在这里改源码 |
| 01_upstream | 完整官方开源工程快照 | 只做编译基线和源码对照 |
| 02_rebuild_app | 自己重新搭建的 App 工程 | 主开发目录 |
| 03_rebuild_boot | 自己重新搭建的 Bootloader 工程 | S12 前保持独立 |
| 04_release | 每个里程碑的 hex/bin/map/构建记录 | 只收通过验收的输出 |
| 05_test_records | 照片、示波器图、上位机导出、误差表 | 文件名带日期和阶段号 |

4.2git和GitHub 分支与提交纪律

主线只保留通过阶段验收的状态。正在做的模块使用独立分支，例如 feature/s5-adc-dma。

一次提交只解决一个可描述的问题。提交信息包含阶段号，例如 feat(s5): 完成 ADC DMA 原始采集。

每个阶段通过后建立标签，例如 powerpico-s5-pass，并把对应 bin、map 和测试记录放入 04_release。

CubeMX 生成前先提交；生成后先检查 diff。不要在官方工程目录直接重新生成并覆盖 User、BSP、LVGL 或 USB 改动。

任何涉及 Flash 起始地址、Sector 擦除、PD 输出电压的改动都单独提交，便于快速回退。

5 分阶段实施步骤

下面的阶段按依赖顺序排列。某阶段的“通过标准”未完成时，可以阅读下一阶段源码，但不要把下一阶段代码合入主线。S6、S7、S11 和 S13 的部分验收依赖尚未到货的转接板或 PPS 设备。

5.1 S0 冻结官方可用基线

| 阶段目标 | • 把当前能工作的官方固件状态固定成可重复恢复的参照物。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • 官方 Bootloader HEX、App v1.1.7 BIN 和当前实物板可用 • ST-Link 与上位机均能识别设备 |
| 重点对照源码 | • PowerPico_BootLoader.hex • PowerPico_Firmware_v1.1.7.bin • 修订版指导书第 3、4、9 章 |
| 实施任务 | 1. 重新计算两份固件 SHA-256 并登记 2. 记录 ST-Link 整片擦除、Bootloader 烧录和 App 升级的完整顺序 3. 拍摄开机首页、上位机波形、固定 PD 5V/9V/15V/20V 的基线照片 4. 记录当前设置项默认值和断电后保留情况 |
| 通过标准 | • 能按记录恢复到当前正常状态 • 基线照片和固件哈希齐全 • 12V 固定档未成功被记录为适配器能力限制，不算板卡故障 |
| 必须留档 | • S0_基线记录.md 或 Word 表 • 官方固件副本和哈希 • 恢复操作截图 |
| 停止与回退 | • 若恢复后 UI 或 USB 与当前结果不同，先停止复刻，排查固件文件、接口和供电，不进入 S1。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s0-baseline |

5.2 S1 编译官方源码并建立环境基线

| 阶段目标 | • 确认工具链、Pack、工程设置和开源代码能在本机形成可解释的构建结果。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S0 通过 • 保留一份只读的 upstream 工程副本 |
| 重点对照源码 | • software/Power_Pico/MDK-ARM/power_pico.uvprojx • software/Power_Pico/power_pico.ioc • User/version.h • STM32F411XX_FLASH.ld |
| 实施任务 | 1. 记录 Keil 版本、STM32F4 Pack 版本、编译器版本和优化等级 2. 不改源码，先 Rebuild 官方 App 3. 核对 App ROM 起始地址 0x08010000、长度 448 KB 4. 保存编译日志、map、bin、hex 和代码大小 5. 比较自编 bin 与官方发布 bin；若不同，只记录差异，不强行追求二进制完全一致 |
| 通过标准 | • 0 个编译错误 • 全部 warning 有清单，关键 warning 已解释 • 输出文件入口地址和大小不越过 0x0807FFFF • 可用 ST-Link 指定 0x08010000 或 Bootloader YMODEM 做一次验证 |
| 必须留档 | • toolchain.md • 构建日志 • map 文件 • 自编固件哈希 |
| 停止与回退 | • 若官方源码都无法稳定构建，先解决环境问题，不在此基础上创建自主工程。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s1-upstream-build |

S0和S1已经完成

5.3 S2 建立自主 App 最小工程

| 阶段目标 | • 创建与官方工程隔离的 STM32F411CEU6 App 骨架，只完成启动、时钟、SWD 和一个可观察心跳。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S1 通过 • 已建立 02_rebuild_app 目录和 Git 分支 |
| 重点对照源码 | • Core/Src/main.c 的 SystemClock_Config() • Core/Src/stm32f4xx_hal_timebase_tim.c • Core/Src/gpio.c • startup_stm32f411xe.s |
| 实施任务 | 1. 从 CubeMX 新建 STM32F411CEU6 工程并固定工程目录结构。 2. 保持 App 链接起始地址 0x08010000，SystemInit 后设置 VTOR=0x08010000。 3. 完成系统时钟、HAL、GPIO、FreeRTOS 最小初始化。 4. 建立 LED 心跳或空闲任务，连续运行 10 分钟。 5. 通过 Keil Debug 直接进入 App 的 Reset_Handler，验证自主 App 本身；不要把 Keil 下载后的普通上电复位当成 Bootloader 跳转测试。 |
| 通过标准 | Keil Debug 可直接进入 App；Map 文件确认 App 从 0x08010000 链接；VTOR、MSP、SysTick 和任务中断正常；LED/心跳连续运行 10 分钟无异常。Bootloader/YMODEM 升级链路转入 S2.5 验证。 |
| 必须留档 | • 最小工程源码 • 时钟树截图 • map 地址截图 • 运行记录 |
| 停止与回退 | 若 Keil Debug 仍不能直接运行 App，优先检查链接地址、VTOR、MSP、时钟和启动文件。未通过前不进入 USB；真实 Bootloader 跳转和 YMODEM 下载统一留到 S2.5。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s2-min-app |

5.4 S2.5 USB与恢复通道验证

| 阶段目标 | 在保留源作者 Bootloader 的前提下，先建立最小 USB CDC 通信和可恢复烧录闭环，再继续叠加测量功能。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | S2 已通过；板内源作者 Bootloader 仍可用；已准备官方恢复固件、ST-Link、PowerPico Client 和 USB 数据线。 |
| 重点对照源码 | 源 App：USB_DEVICE/App/usb_device.c、USB_DEVICE/App/usbd_cdc_if.c、USB_DEVICE/Target/usbd_conf.c、Core/Src/stm32f4xx_it.c。 源 Bootloader：Core/Src/main.c、Ymodem/menu.c、Inc/flash_if.h。 |
| 实施任务 | 1. 保持 App 链接起始地址 0x08010000、VTOR 偏移 0x10000。 2. CubeMX 开启 USB_OTG_FS Device Only 和 USB Device CDC，确认 PA11/PA12 与 USB 48 MHz 时钟。 3. 核对 HAL_PCD_MODULE_ENABLED、MX_USB_DEVICE_Init()、OTG_FS_IRQHandler()、描述符和 CDC 收发调用链。 4. 先实现固定字符串发送和原样回显，不接入 ADC 与正式上位机协议。 5. 按住 PA0 Boot 键后复位/上电不少于 500 ms，验证上位机重新识别 Bootloader。 6. 通过上位机 YMODEM 烧录测试 bin，验证 Sector3 升级信息、CRC 校验和跳转。 7. Keil Flash Download 只允许 Erase Sectors，禁止 Erase Full Chip；Keil 直烧 App 不会同步 Sector3 元数据，仅用于调试 App。 |
| 通过标准 | Windows 可稳定枚举 CDC，连续重插 10 次均能恢复；固定字符串和回显正确；PA0 可强制回到 Bootloader；YMODEM 烧录测试 bin 后可跳转，LED、任务和中断正常；源作者 Bootloader 始终保留且可恢复。 |
| 必须留档 | CubeMX USB 配置截图；设备管理器/COM 口截图；固定字符串与回显日志；PA0 强制恢复记录；YMODEM 烧录与跳转记录；Keil Flash Download 擦除选项截图。 |
| 停止与回退 | 若 USB 无法枚举，依次检查 48 MHz、PA11/PA12、PCD、OTG_FS_IRQHandler、描述符和 CDC 初始化。若 Bootloader 无法识别，立即停止叠加功能，使用 ST-Link 恢复源作者 Bootloader；未恢复前不进入 ADC。 |
| 版本节点 | powerpico-s2.5-usb-recovery |

5.5 S3 基础 BSP 与人工输入输出

| 阶段目标 | • 完成按键、蜂鸣器、背光 PWM、微秒计时和量程控制 GPIO 的最小驱动。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S2 通过 • 已从原理图和官方 BSP 核对引脚 |
| 重点对照源码 | • BSP/KEY/key.c、key.h • BSP/BEEP/beep.c、beep.h • BSP/LCD/lcd_init.c 的背光控制 • BSP/GATE/gate.c、gate.h • Core/Src/tim.c |
| 实施任务 | 1. 逐一配置 PA0～PA4 五个按键并记录有效电平 2. 实现 3 ms 消抖、500 ms 长按和 150 ms 连发的可观察测试 3. 配置 TIM4 蜂鸣器 PWM 和 TIM1_CH3 背光 PWM 4. 配置 TIM5 1 MHz 微秒计时并测试溢出处理 5. 配置两路 Gate GPIO，先只做手动 Low/Mid/High 切换 |
| 通过标准 | • 五键短按、长按、连发事件无串键 • 背光 0～100% 调节可见且无异常闪烁 • 蜂鸣器启停正常 • 微秒计时误差可用示波器或逻辑分析仪验证 • 三个 Gate 状态与 GPIO 电平表一致 |
| 必须留档 | • 引脚表 • 按键事件表 • PWM 频率和占空比截图 • Gate 真值表 |
| 停止与回退 | • 发现引脚与原理图或实板不一致时停止，把测得结果补入引脚表后再改配置。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s3-basic-bsp |

5.6 S4 LCD 与 EEPROM

| 阶段目标 | • 在没有测量算法和 RTOS 的情况下完成显示输出和系统参数掉电保存。本阶段只使用 ST7789 底层驱动（LCD_ShowString / LCD_ShowIntNum / LCD_ShowFloatNum1）做字符和数值显示，不移植 LVGL；该底层显示能力将作为 S5～S7 测量阶段的主要调试和数据观察手段。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S3 通过 • SPI、I2C 引脚已核对 |
| 重点对照源码 | • BSP/LCD/lcd.c、lcd_init.c • Middlewares/LVGL/porting/lv_port_disp.c • BSP/EEPROM/BL24C02.c、BL24C02.h |
| 实施任务 | 1. 先用纯色、色条和字符测试 ST7789 240×240，不立即移植整套 UI；封装一个可复用的调试显示函数（如 Debug_ShowValue(x,y,label,value)），供后续 S5～S7 测量阶段直接调用 2. 验证屏幕方向、RGB 顺序、刷新区域和背光控制 3. 完成 EEPROM 探测、页写、跨页读写和写周期等待 4. 定义系统设置的默认值、有效性判定和保存触发时机 5. 验证亮度、按键音、语言、旋转和量程模式断电恢复 6. 确认 LCD 底层显示可在无串口条件下独立完成 ADC 原始值、换算结果和量程状态的实时刷新，作为 S5～S7 的主要观察窗口 |
| 通过标准 | • 连续刷新无花屏、错色和边界越界 • 断电重上电后设置保持 • EEPROM 无效数据时回到明确默认值 • 频繁按键不导致每次都写 EEPROM |
| 必须留档 | • LCD 测试照片 • EEPROM 地址分配表 • 掉电恢复测试记录 |
| 停止与回退 | • LCD 异常时先回到纯色测试；EEPROM 异常时先禁止自动保存，防止无休止写入。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s4-lcd-eeprom |

5.7 S5 ADC 定时触发与 DMA 原始采集

| 阶段目标 | • 建立 PowerPico 的测量底座，先保证时序和原始码值正确，不急着换算电流。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S2 稳定，建议 S3 已通过 • ADC 五个输入通道和信号含义已核对 |
| 重点对照源码 | • Core/Src/adc.c • Core/Src/dma.c • Core/Src/tim.c • User/user_AdcDataStrategy.h 中 ADC_TIMES、ADC_CHANNELS 和通道索引 |
| 实施任务 | 1. 配置 ADC1 12 位扫描 5 通道：PA5、PA6、PA7、PB0、PB1 2. 使用 TIM2 TRGO 产生 10 kHz 触发 3. DMA2_Stream0 使用循环模式，缓冲区为 20×5 个 uint16_t 4. 半满和全满回调只设置标志或计数，不做浮点计算和 USB 发送 5. 在 LCD 上显示或暂存两个半区原始数据（本板无串口，不使用 printf 重定向到 UART），核对通道顺序和每 1 ms 一块的节拍 |
| 通过标准 | • 半满与全满事件交替出现 • 每半区 10 组、每组 5 通道，没有错位 • 原始码值在 0～4095 内，参考通道稳定 • 10 kHz 采样时系统无 DMA 溢出或明显丢块 |
| 必须留档 | • ADC 通道表 • 原始样本 CSV • 采样节拍测量截图 • 缓冲区结构说明 |
| 停止与回退 | • 通道顺序、参考码或触发周期未确认前，不进入换算和自动量程。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s5-adc-dma |

5.8 S6 测量换算与手动量程

| 阶段目标 | • 按三组分流电阻和 INA190 增益完成电压、电流、功率换算，先只允许手动量程。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S5 通过 • 量程 Gate 可手动控制 • 最终带载验收需要 Type-C 转接板和已知电阻 |
| 重点对照源码 | • User/user_AdcDataStrategy.c、.h • BSP/GATE/gate.c • 原理图中的 50 Ω、0.5 Ω、5 mΩ 分流与 INA190 增益 50 |
| 实施任务 | 1. 写清电压通道分压比、ADC 参考电压和电流差分公式 2. 分别实现 Low、Mid、High 三档的原始换算，不加入自动切换 3. 把 REF 通道从电流通道中相减，确认正负方向约定 4. 空载时记录零点和噪声峰峰值 5. 转接板到货后，使用已知电阻建立每档至少 3 个测试点 6. 在 LCD 上实时显示电压、电流、功率和当前量程档位，作为手动量程验证的主要观察手段（不依赖串口或上位机） |
| 通过标准 | • 空载读数稳定，正负方向与电流流向一致 • 同一工作点在相邻量程的重叠区结果连续 • 功率满足 P=U×I 的单位换算 • 最终误差表已形成；转接板未到时只能标为阶段性通过 |
| 必须留档 | • 测量公式说明 • 三量程原始误差表 • 零点噪声记录 • 负号方向说明 |
| 停止与回退 | • 若某档饱和、符号反向或与相邻档严重跳变，保持手动模式，不进入自动量程。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s6-manual-range |

5.9 S7 自动量程策略

| 阶段目标 | • 在手动量程结果可信后，实现有确认次数、冷却时间和切换丢弃块的自动换挡。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S6 完整通过 • 有能覆盖量程切换点的负载或电阻组合 |
| 重点对照源码 | • User/user_AdcDataStrategy.c • User/user_AdcDataStrategy.h 中阈值、确认次数和 cooldown • BSP/GATE/gate.c |
| 实施任务 | 1. 先画出 Low、Mid、High 的状态转移表 2. 分别设定升档和降档阈值，保留滞回区 3. 加入连续确认次数，避免单个尖峰触发 4. 切换后进入冷却期，并丢弃首个可能受开关瞬态影响的数据块 5. 统计每分钟切换次数、错误切换和过载停留时间 6. 在 LCD 上显示当前量程、切换次数和阈值状态，观察自动切换过程是否正确（不依赖上位机波形） |
| 通过标准 | • 缓慢增加和减小负载时切换方向正确 • 阈值附近不会来回抖动 • 换挡瞬间上位机无明显异常尖峰或尖峰已被明确标记 • 手动固定档仍可绕过自动策略 |
| 必须留档 | • 状态转移表 • 阈值来源与测试点 • 切换波形 • 异常计数 |
| 停止与回退 | • 没有覆盖切换点的可控负载时，只能完成设计和单元验证，不能签署实机通过。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s7-auto-range |

5.10 S8 FreeRTOS 任务化

| 阶段目标 | • 把已验证的裸机模块放入清晰的任务、队列和线程标志中，保持中断短小。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S4、S5 通过；S6 至少阶段性通过 • 各模块已有同步版本可回退 |
| 重点对照源码 | • Core/Src/freertos.c • User/Tasks/Src/user_TasksInit.c • user_HardwareInitTask.c • user_MessageTask.c • user_KeyTask.c • user_LVGLTask.c • user_PDUFPTask.c |
| 实施任务 | 1. 先建立 HardwareInitTask、MessageSendTask、MessageReceiveTask、KeyTask、LvHandlerTask 和 PDUFPTask 2. 按真实数据流创建 Key、PD command、PD event、PowerData、CmdRx、CmdTx 队列 3. ADC ISR 只发线程标志，USB 接收回调只投递数据块，USB 发送完成回调只清发送状态 4. 记录每个任务周期、优先级、栈大小和阻塞点 5. 运行时监控栈余量、队列满计数和任务饿死 |
| 通过标准 | • 任务启动顺序稳定，HardwareInitTask 完成后自删除 • 连续运行 30 分钟无 HardFault、队列持续溢出或 UI 卡死 • 高频采样不被 LVGL 或 PD 任务阻塞 • 所有共享数据都有明确单写者或同步方法 |
| 必须留档 | • 任务表 • 队列流向图 • 栈余量记录 • 异常计数记录 |
| 停止与回退 | • 出现随机死机时先关闭 LVGL 和 PD，只保留采样与空闲任务，按任务逐个恢复。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s8-rtos |

5.11 S9 USB CDC 与上位机数据

| 阶段目标 | 在 S2.5 最小 CDC 稳定基线上，实现真实测量数据上传、命令接收和协议闭环。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | S2.5 与 S8 已通过；USB CDC 枚举、固定字符串和回显已稳定；已取得源工程协议定义和上位机抓包记录。 |
| 重点对照源码 | • USB_DEVICE/App/usbd_cdc_if.c • User/Tasks/Src/user_MessageTask.c • User/user_AdcDataStrategy.h 的 USB_ADC_Packet_t • User/user_CmdStrategy.c、.h |
| 实施任务 | 1. 先发送固定测试帧，再发送 ADC 数据帧 2. 保持 0xAA 0x55 原始包头、64 位微秒时间戳、10 个采样点和 81 字节总长度 3. 实现命令流缓存、0xA5 0x5A 帧头、版本、类型、序号、长度和 CRC16-CCITT 4. 命令回复优先于 ADC 流，USB 忙时保留最新 ADC 包并等待发送完成事件 5. 用上位机验证波形、校准读写、量程读写和升级命令 |
| 通过标准 | • Windows 可稳定枚举 CDC • 上位机连续运行 30 分钟无断连 • 包长、时间戳和采样序列正确 • 命令 CRC 错误时拒绝执行，合法命令有匹配序号的回复 • CmdRxOverflowCount 不持续增长 |
| 必须留档 | • USB 抓包或日志 • 协议字段表 • 30 分钟运行记录 • 错误帧测试记录 |
| 停止与回退 | • 枚举不稳时先回到固定短帧；不要同时调 ADC 带宽、命令协议和 UI。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s9-usb |

5.12 S10 LVGL 界面与设置闭环

| 阶段目标 | • 在测量功能（S5～S7）已通过 LCD 底层显示验证的基础上，恢复主界面、曲线、设置和 PD 页面，并确保 UI 不直接操作底层外设。本阶段是将前期的底层调试显示升级为完整 LVGL 交互界面。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S4 LCD 和 EEPROM 通过（底层显示已在 S5～S7 测量阶段作为调试手段验证）；S5～S7 测量功能完整通过 • S8、S9 通过 |
| 重点对照源码 | • User/GUI/ui.c、ui_helpers.c • User/GUI/screens/ui_mainPage.c • ui_ChartPage.c • ui_SetPage.c • ui_PDFixedPage.c • ui_PPSPage.c • User/Tasks/Src/user_LVGLTask.c |
| 实施任务 | 1. 先显示静态主界面，再接 PowerDataQueue 的实时数据 2. 接入按键队列并验证页面导航、长按和连发 3. 设置页通过 ui_helpers 接口修改亮度、声音、语言、旋转和量程模式 4. 保存操作统一写 EEPROM，取消操作恢复内存值 5. PD 页面只发送命令并显示任务返回状态，不在 LVGL 回调中跑协议状态机 |
| 通过标准 | • 页面切换无泄漏、卡死和明显撕裂 • 主界面刷新与 10 kHz 采样互不影响 • 断电后设置恢复 • 固定 PD 与 PPS 页面由协议结果路由，不按网站旧截图强行显示不存在的按钮 |
| 必须留档 | • 页面清单 • 导航测试表 • 设置保存测试 • UI 连续运行视频或记录 |
| 停止与回退 | • UI 卡顿时先降低刷新频率并关闭动画，确认数据链稳定后再恢复效果。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s10-ui |

5.13 S11 PD 固定档与 PPS

| 阶段目标 | • 先复现当前可测的固定 PD，再在 PPS 模块到货后完成步进调节。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S8、S10 通过 • 固定 PD 可用小米 33W 适配器 • PPS 验收等待 PD/PPS Source 模块和合格 C-C 线 |
| 重点对照源码 | • BSP/PD/fusb302_dev.c、.h • BSP/PD/FUSB302_UFP.c、.h • BSP/PD/PD_UFP_Protocol.c、.h • User/Tasks/Src/user_PDUFPTask.c |
| 实施任务 | 1. 验证 CC 接入和 FUSB302 中断/轮询时序 2. 记录 Source_Capabilities 中的固定 PDO 与 PPS APDO 3. 完成固定档 5V、9V、12V、15V、20V 请求与降级策略 4. 确认 Request、Accept、PS_RDY 后再宣告成功 5. 模块到货后用 3S 电池供电，先从 5V、限流 0.5～1A 开始，逐步测试到不高于输入能力的 9V 区间 6. PPS 以 20 mV、50 mA 协议单位发请求，并记录实际输出与请求值 |
| 通过标准 | • 固定档测试结果与当前基线一致 • 12V 不存在时能明确降级或提示，不误报成功 • PPS 成功后进入 PPS 页面并可步进 • 3S 输入下不尝试验证 15V、20V 输出能力 • 协商失败或断线时回到安全状态 |
| 必须留档 | • PDO/APDO 能力表 • 固定档实测表 • PPS 请求值与实测值表 • 模块温升和输入电压记录 |
| 停止与回退 | • PPS Source 模块、C-C 线或 3S 电池保护条件不完整时，只完成固定 PD；禁止把 PPS 标为通过。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s11-pd-pps |

5.14 S12 Bootloader 与 YMODEM 升级

| 阶段目标 | • 在 App 主体稳定后，自主复现 Bootloader、Sector3 元数据、App 校验和跳转。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S2～S11 主线稳定 • 已准备官方恢复包和 ST-Link • 03_rebuild_boot 独立工程已建立 |
| 重点对照源码 | • software/bootloader/Core/Src/main.c • Ymodem/menu.c • Ymodem/ymodem.c • Ymodem/flash_if.c、flash_if.h • Ymodem/common.c、common.h |
| 实施任务 | 1. 把 Bootloader 链接区限制在 0x08000000～0x0800BFFF 2. 定义 App 起始地址 0x08010000 和最大结束地址 0x0807FFFF 3. 先验证合法向量表跳转，再接入 USB CDC 和 YMODEM 4. 升级前擦除 App 区，接收成功后计算 CRC32 5. 把 0xDEADBEEF、0x5A5A5A5A、App 大小和 CRC32 写入 0x0800C000 6. 测试正常升级、错误文件、接收中断、CRC 不匹配和再次恢复 |
| 通过标准 | • Bootloader 本体未越过 48 KB • App 合法时能跳转，CRC 不符时不跳转 • 升级信息四个字段可从 Flash 读回并与固件一致 • 升级中断后能通过再次 YMODEM 或 ST-Link 恢复 • 不宣称具备 A/B 回滚 |
| 必须留档 | • Bootloader map • 升级时序图 • Sector3 读回截图 • 成功与失败用例 • 恢复步骤 |
| 停止与回退 | • 首次整片擦除和中断升级测试属于破坏性验证，只在官方恢复包已确认可用时进行。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-s12-bootloader |

5.15 S13 校准、回归与发布

| 阶段目标 | • 把功能能跑提升为结果可重复、版本可恢复、资料可交接。 |
| --- | --- |
| 进入条件 | • S0～S12 已通过或有明确待测项 • Type-C 转接板和负载条件已具备 |
| 重点对照源码 | • User/user_AdcDataStrategy.c 的校准结构 • BSP/EEPROM/BL24C02.c 的参数保存 • User/user_CmdStrategy.c 的校准命令 • 全部阶段测试记录 |
| 实施任务 | 1. 对三个量程分别做零点和比例校准 2. 每档至少覆盖低、中、高三个工作点，记录标准值、显示值和相对误差 3. 验证正向、反向或零附近的符号与噪声处理 4. 做 30 分钟稳定运行、断电重启、USB 重连、PD 重协商和升级后设置保留回归 5. 生成 release 包：源码版本、hex/bin、map、哈希、烧录说明、测试报告和已知限制 |
| 通过标准 | • 误差目标由实测能力和参考表精度确定，文档中不伪造精度指标 • 全部关键功能有可重复步骤 • 全新电脑按说明能完成编译和烧录 • 已知限制包含单 App 无回滚、PPS 输入能力边界和未覆盖的高功率测试 |
| 必须留档 | • 校准表 • 系统回归表 • release 目录 • 最终 README • 项目讲解提纲 |
| 停止与回退 | • 任何量程的误差或稳定性未达自定目标时，保留原始记录并标为已知问题，不用软件系数掩盖硬件异常。 |
| 版本节点 | • tag: powerpico-v1.0-rebuild |

6 测试与验收

6.1 当前就能执行的测试

| 编号 | 测试 | 方法 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 官方恢复 | 整片擦除→官方 Bootloader→官方 App | 开机、UI、USB 均恢复 |
| T02 | 自主 App 双入口 | Keil Debug 直接运行 App；再用源作者 Bootloader/YMODEM 下载同一 bin 后掉电重启 | 两条入口均进入同一 App；Keil 直烧不作为 Sector3 元数据测试 |
| T03 | 最小 USB 与恢复通道 | CDC 固定字符串/回显；USB 重插 10 次；按住 PA0 上电；YMODEM 重刷测试 bin | CDC 稳定枚举，Boot 键能回到 Bootloader，升级后能跳转 App |
| T04 | 按键与设置 | 逐键短按/长按/连发，修改设置后断电 | 事件准确、设置保留 |
| T05 | LCD | 纯色、色条、局部刷新、页面切换 | 无错色、越界和花屏 |
| T06 | ADC 时序 | GPIO 标记半满/全满或用时间戳统计；或在 LCD 上直接显示半满/全满计数和通道原始值 | 半区约 1 ms，顺序稳定 |
| T07 | USB 稳定 | 上位机连续连接 30 分钟 | 无持续断连、波形停止或溢出增长 |
| T08 | 固定 PD | 小米 33W 测 5/9/12/15/20V | 5/9/15/20V 与基线一致；12V 有明确处理 |
| T09 | 异常恢复 | USB 拔插、供电重启、设置损坏模拟 | 系统回到可用状态或明确报错 |

6.2 设备到货后补做的测试

| 编号 | 所需设备 | 测试内容 | 安全边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| T20 | Type-C 转接板、万用表、已知电阻 | 空载零点、已知负载、电压和电流方向 | 先 5V、小电流；电阻功耗留足余量 |
| T21 | 多组电阻或可调负载 | 三量程重叠区与自动切换点 | 先算 I=V/R 和 P=V²/R，再接线 |
| T22 | PD/PPS Source 模块、3S 电池、C-C 线 | PPS 5V 起步，逐步到安全的 9V 区间 | 确认极性、BMS 和输入电压；不验证 15/20V |
| T23 | 示波器 | 换挡瞬态、输出纹波、PPS 步进后的稳定时间 | 探头地夹不得误短接高侧节点 |
| T24 | 万用表或参考表 | 三量程校准和误差统计 | 参考表量程与分辨率要高于被测点要求 |

6.3 测量接线前计算

每次接电阻前先在纸面计算电流和功耗。直流负载用 I=V/R，电阻功耗用 P=V²/R。连续测试时建议让电阻额定功率至少为计算功耗的 2 倍；若只能短时测试，要明确通电时间并观察温升。

| 例子 | 理论电流 | 理论功耗 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V / 10 kΩ | 0.5 mA | 2.5 mW | 低风险起步点 |
| 5V / 1 kΩ | 5 mA | 25 mW | 中小电流点 |
| 5V / 100 Ω | 50 mA | 250 mW | 需至少 0.5 W 电阻，注意温升 |

6.4 校准记录模板

| 日期 | 量程 | 标准电压 | 标准电流 | 板端读数 | 误差 | 温度/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Low |  |  |  |  |  |
|  | Mid |  |  |  |  |  |
|  | High |  |  |  |  |  |
|  | 重叠区 |  |  |  |  |  |

7 周末执行排期

下面按 9 个周末批次安排。批次不是死期限；若某阶段未通过，就把下一批次改为排障，不带问题继续叠功能。PPS 和精度验证可根据快递到货时间插入。

| 批次 | 主任务 | 周六目标 | 周日目标 | 结束条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | S0～S1 | 冻结官方基线、整理恢复包 | 编译官方源码、保存 map | 能恢复、能构建 |
| W2 | S2～S2.5 | 最小 App、链接地址、VTOR、Keil Debug 直接运行 | 最小 USB CDC、PA0 强制恢复、YMODEM 下载与跳转 | 自主 App 与恢复通道稳定 |
| W3 | S3～S4 | 按键、PWM、定时、Gate 基础 BSP | ST7789 与 EEPROM 最小驱动 | 基础 BSP、显示和设置存储通过 |
| W4 | S5 | ADC+TIM2+DMA | 原始码值和 1 ms 分块 | 采样底座通过 |
| W5 | S6～S7 | 换算、手动量程 | 自动量程设计或实测 | 无转接板时只阶段性通过 |
| W6 | S8 | 任务和队列框架 | 30 分钟稳定性 | 无死机和持续溢出 |
| W7 | S9～S10 | USB 数据与命令 | LVGL 页面和设置 | 上位机/UI 都可用 |
| W8 | S11 | 固定 PD 回归 | PPS 到货则补测 | 能力表与状态路由正确 |
| W9 | S12～S13 | Bootloader/YMODEM | 校准、回归和 release | 形成自主 v1.0 |

7.1 每次开工前 10 分钟

1.  确认当前 Git 分支和上一个通过标签。

2.  确认今天只修改一个阶段范围内的文件。

3.  把官方恢复包、ST-Link 和万用表放在手边。

4.  写下今天唯一的通过标准。

5.  涉及 PD 或电池时，先确认接口方向、极性、预期电压和限流。

7.2 每次收工前 15 分钟

1.  执行当天模块的最小回归，不只验证刚改的一个按钮或一个函数。

2.  保存编译日志、map、关键照片或波形，并用日期和阶段号命名。

3.  记录未解决问题、复现步骤和最后一个正常标签。

4.  通过则提交并打阶段标签；未通过则保留排障分支，不合入主线。

5.  断开电池和高压档，确认板卡无异常温升后收工。

7.3 每日记录模板

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期 / 阶段 | 例如 2026-09-12 / S2 |
| 今日唯一目标 | 一句话写清可观察结果 |
| 修改范围 | 文件和外设 |
| 验证条件 | 供电、线材、固件版本、仪器档位 |
| 结果 | 通过 / 未通过 / 阶段性通过 |
| 证据 | 照片、波形、日志、哈希、map 路径 |
| 问题与复现 | 最短复现步骤和实际现象 |
| 下一步 | 只写一个最优先动作 |

8 主要风险与回退策略

| 风险 | 早期信号 | 处理方法 | 回退点 |
| --- | --- | --- | --- |
| App 地址错误 | 直烧能跑，Bootloader 跳转后 HardFault | 核对 linker、VTOR、MSP 和中断向量 | S2 最小 App |
| CubeMX 覆盖人工代码 | User/BSP/USB 出现大面积无关 diff | 生成前提交；新工程隔离；逐文件审查 diff | 生成前提交 |
| ADC 通道错位 | 某通道跟随错误输入或 REF 不稳定 | 只看原始码，逐通道施加变化 | S5 原始采集 |
| 自动量程抖动 | 阈值附近频繁切换 | 加入滞回、确认次数、冷却和首块丢弃 | S6 手动量程 |
| USB 发送覆盖 | 波形断点、包头错位、命令回复丢失 | 等待发送完成；命令优先；保留最新 ADC 包 | S9 固定测试帧 |
| UI 阻塞采样 | 打开动画后波形停顿 | 降低刷新率；UI 只取队列；禁止回调内跑协议 | S8 无 UI 任务 |
| LCD 调试显示刷新阻塞测量 | 打开 LCD 刷新后采样节拍变慢或丢块 | LCD 显示放在低优先级任务，只刷新数值区域不全屏清；测量中断不调用 LCD | S5 原始采集 |
| PD 误判成功 | 按钮选中但实测电压未变化 | 以 Source 能力、PS_RDY 和万用表实测共同判定 | 5V 安全档 |
| 3S 输入能力误解 | PPS 请求高于输入后掉压或重启 | 先 5V；本轮只验到安全的 9V；记录输入电压 | 关闭 PD 诱骗 |
| 升级中断 | App 被擦除后无法跳转 | 重新进入 Bootloader 升级；必要时 ST-Link 恢复 | S0 官方恢复包 |
| 把单 App 说成 A/B | 文档出现回滚或双分区描述 | 按真实 Flash 表和源码重新核对 | 本方案 2.3 |

8.1 破坏性操作前检查

整片擦除前确认官方 Bootloader HEX 和 App BIN 可读、哈希正确。

首次测试自主 Bootloader 前确认 SWD 焊盘和 ST-Link 仍可连接。

测试升级中断前确认能够再次进入 Bootloader；不要在唯一可用固件上直接试。

接 3S 电池前确认模块输入极性、BMS、插头极性和实际电压。

请求 9V 以上档位前确认下游负载和转接板额定电压。

9 最终验收清单

| 类别 | 验收项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 工程 | 官方源码和自主 App、Bootloader 均可从干净目录构建 | □ |
| 地址 | Bootloader、Sector3、App 边界与 map 一致 | □ |
| 基础 | 按键、蜂鸣器、背光、LCD、EEPROM 全部通过 | □ |
| 测量 | 10 kHz 五通道采样、三量程换算、自动量程通过 | □ |
| 通信 | USB CDC、81 字节采样包、命令 CRC 和上位机通过 | □ |
| 界面 | 主界面、曲线、设置、固定 PD、PPS 页面通过 | □ |
| PD | 固定档能力表和 PPS 步进实测完成 | □ |
| 升级 | YMODEM、CRC32、Sector3 元数据、跳转和恢复用例通过 | □ |
| 精度 | 三量程误差和零点噪声有记录，指标来源明确 | □ |
| 交付 | release 包、测试记录、README、已知限制和讲解提纲齐全 | □ |

9.1 项目讲解的五条主线

1.  ADC：为什么用 TIM2 触发、五通道扫描、循环 DMA 半满/全满事件。

2.  量程：三组分流电阻如何覆盖范围，为什么需要滞回、确认和冷却。

3.  并发：中断、MessageSendTask、USB CDC、PowerDataQueue 和 LVGL 怎样分工。

4.  PD：固定 PDO 与 PPS APDO 如何选择，为什么当前 33W 适配器没有 PPS 页面。

5.  升级：Bootloader、Sector3 元数据和单 App 区如何协同，以及升级中断为什么不能自动回滚。

10 源码阅读索引

10.1 App 阅读顺序

| 顺序 | 文件 | 先看什么 | 看完应能回答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Core/Src/main.c | 时钟、外设初始化、VTOR、RTOS 启动 | App 为什么必须从 0x08010000 运行 |
| 2 | Core/Src/freertos.c | 内核启动和默认任务 | 用户任务在哪里创建 |
| 3 | User/Tasks/Src/user_TasksInit.c | 任务属性、队列和线程标志 | 谁写数据、谁读数据 |
| 4 | user_HardwareInitTask.c | 一次性硬件初始化顺序 | 为什么 EEPROM 要早于采样和 UI |
| 5 | Core/Src/adc.c | 五通道、DMA、半满/全满回调 | 1 ms 数据块怎么产生 |
| 6 | user_MessageTask.c | 采样处理、UI 更新、USB 仲裁 | 命令和 ADC 包如何共享 USB |
| 7 | user_AdcDataStrategy.c | 差分换算、统计、量程策略 | 零点、比例和换挡如何处理 |
| 8 | usbd_cdc_if.c、user_CmdStrategy.c | CDC 回调、缓存、帧和 CRC | 如何避免粘包和发送覆盖 |
| 9 | ui_helpers.c、screens | UI 与业务接口 | 为什么 UI 不直接写底层状态机 |
| 10 | user_PDUFPTask.c、BSP/PD | PD 状态机与页面路由 | 固定 PD 与 PPS 成功条件有什么不同 |

10.2 Bootloader 阅读顺序

| 顺序 | 文件 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Core/Src/main.c | 启动时读取升级信息、CRC32 判断和菜单入口 |
| 2 | Ymodem/menu.c | 擦除 App、接收、写 UpgradeInfo_t、跳转 |
| 3 | Ymodem/ymodem.c | 包序号、128/1024 字节包、ACK/NAK/EOT |
| 4 | Ymodem/flash_if.c、flash_if.h | Sector 地址、擦除边界和写入限制 |
| 5 | Ymodem/common.c、common.h | CRC32、UpgradeInfo_t 和 USB I/O |

10.3 参考文件位置

| 资料 | 绝对路径 |
| --- | --- |
| 修订版指导书 | G:\​stm32_Project\​test_projects\​PowerPico\​DOC\​PowerPico_复刻项目_执行规划与进度清单_修订版_升级信息补充.docx |
| 开源工程根目录 | G:\​edge浏览器下载\​power-pico_data\​Power-Pico-main\​Power-Pico-main |
| App 源码 | G:\​edge浏览器下载\​power-pico_data\​Power-Pico-main\​Power-Pico-main\​software\​Power_Pico |
| Bootloader 源码 | G:\​edge浏览器下载\​power-pico_data\​Power-Pico-main\​Power-Pico-main\​software\​bootloader |
| 原理图 | G:\​edge浏览器下载\​power-pico_data\​Power-Pico-main\​Power-Pico-main\​hardware\​SCH_2026-02-19.pdf |

10.4 第一周立即执行清单

| 序号 | 动作 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复制官方工程到只读 upstream 目录，并登记三份基准文件哈希 | □ |
| 2 | 建立 rebuild_app、rebuild_boot、release、test_records 目录 | □ |
| 3 | 不改源码编译官方 App，保存工具链信息、日志、map、bin | □ |
| 4 | 新建自主 App 最小工程，设置 0x08010000 和 VTOR 0x10000 | □ |
| 5 | 用 Keil Debug 直接运行自主 App，确认链接地址、VTOR 和中断 | 调试截图、Map 文件、10 分钟运行记录 |
| 6 | 完成 S2.5：最小 CDC 枚举/回显、PA0 强制回 Bootloader、YMODEM 下载并跳转 | USB 配置截图、COM 口截图、恢复与烧录记录 |
| 7 | 提交 S0、S1、S2、S2.5 阶段成果并打标签 | □ |

本方案的下一执行点是 S0 和 S1。当前板卡已经证明官方固件链路可用，因此复刻的第一项技术任务不是继续试更多功能，而是先建立可恢复、可编译、可比较的工程基线。